## Sheet1
标识号 | 阶段、活动和任务 | 最可能的持续时间 | 先行任务
1 | 项目计划与系统规划
1.1 | 项目计划
1.1.1 | 确定小组成员 | 1
1.1.2 | 确定选题意义与背景 | 1 | 1.1.1
1.2 | 系统规划
1.2.1 | 用户需求分析 | 1 | 1.1.2
1.2.2 | 初步关联图 | 1 | 1.2.1
1.3 | 确定项目可行性
1.3.1 | 评估经济可行性 | 1 | 1.2.2
1.3.2 | 评估操作可行性 | 1 | 1.2.2
1.3.3 | 评估技术可行性 | 1 | 1.2.2
1.3.4 | 评估时间进度可行性 | 1 | 1.2.2
1.4 | 制作项目进度表
1.4.1 | 确定分工结构 | 1 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
1.4.2 | 制定计划安排 | 1 | 1.4.1
1.4.3 | 制定PERT图 | 1 | 1.4.2
2 | 系统分析
2.1 | 确定系统功能 | 1 | 1.4.3
2.2 | 制定事件列表 | 1 | 2.1
2.3 | 制定业务流程图 | 1 | 2.1
2.4 | 制定ERD | 1 | 2.2 2.3
2.5 | 制定DFD
2.5.1 | 制定片段DFD | 1 | 2.4
2.5.2 | 制定详细DFD | 1 | 2.5.1
2.6 | 数据库分析
2.6.1 | 定义数据字典 | 1 | 2.5.2
2.6.2 | 确定数据流 | 1 | 2.6.1
2.7 | 确定需求优先级 | 1 | 2.6.2
2.8 | 评估与选择可选方案 | 1 | 2.7
3 | 系统设计
3.1 | 制定模块结构 | 1 | 2.8
3.2 | 模块详细设计 | 1 | 3.1
3.3 | 数据库关系模式设计 | 1 | 3.2
3.4 | 制定系统输入、输出列表 | 1 | 3.2
3.5 | 用户界面设计 | 1 | 3.2