## Sheet1
标识号 | 阶段、活动和任务 | 最可能的持续时间 | 先行任务
1 | 项目计划与系统规划
1.1 | 项目计划
1.1.1 | 确定小组成员 | 1
1.1.2 | 确定选题意义与背景 | 1 | 1.1.1
1.2 | 系统规划
1.2.1 | 用户需求分析 | 1 | 1.1.2
1.2.2 | 初步关联图 | 1 | 1.2.1
1.3 | 确定项目可行性
1.3.1 | 评估经济可行性 | 1 | 1.2.2
1.3.2 | 评估操作可行性 | 1 | 1.2.2
1.3.3 | 评估技术可行性 | 1 | 1.2.2
1.3.4 | 评估时间进度可行性 | 1 | 1.2.2
1.4 | 制作项目进度表
1.4.1 | 确定分工结构 | 1 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
1.4.2 | 制定计划安排 | 1 | 1.4.1
1.4.3 | 制定PERT图 | 1 | 1.4.2
2 | 系统分析
2.1 | 确定系统功能 | 1 | 1.4.3
2.2 | 制定事件列表 | 1 | 2.1
2.3 | 制定业务流程图 | 1 | 2.1
2.4 | 制定ERD | 1 | 2.2 2.3
2.5 | 制定DFD
2.5.1 | 制定片段DFD | 1 | 2.4
2.5.2 | 制定详细DFD | 1 | 2.5.1
2.6 | 数据库分析
2.6.1 | 定义数据字典 | 1 | 2.5.2
2.6.2 | 确定数据流 | 1 | 2.6.1
2.7 | 确定需求优先级 | 1 | 2.6.2
2.8 | 评估与选择可选方案 | 1 | 2.7
3 | 系统设计
3.1 | 制定模块结构 | 1 | 2.8
3.2 | 模块详细设计 | 1 | 3.1
3.3 | 数据库关系模式设计 | 1 | 3.2
3.4 | 制定系统输入、输出列表 | 1 | 3.2
3.5 | 用户界面设计 | 1 | 3.2

## Sheet2
功能 | 优先 | 低等自动化 | 中等自动化 | 高级自动化
审查公开资源内容 | 必需 | 系统提供基本的资源内容筛选功能，例如根据关键词进行搜索和过滤。 | 系统能够自动识别和标记一些常见的违规内容，如敏感词汇或不当图片 | 系统能够利用机器学习和自然语言处理技术，自动识别和过滤大量的违规内容，提供更准确和智能的审查功能
上传个人与项目文件 | 必需 | 系统提供基本的文件上传功能，用户可以手动选择文件并上传到系统中 | 系统能够自动检测和处理一些常见的文件格式问题，如文件格式转换或校验 | 系统能够根据团队成员的角色和权限，自动控制团队管理操作的访问和执行，提高管理流程的自动化程度
添加、修改、删除团队 | 必需 | 系统提供基本的团队管理功能，管理员可以手动添加、修改和删除团队信息 | 系统能够自动验证和处理一些团队管理的合规性，如检查团队名称的唯一性或成员的权限设置 | 系统能够利用机器学习和自然语言处理技术，自动识别和过滤大量的违规内容，提供更准确和智能的审查功能
添加、修改、删除项目 | 必需 | 系统提供基本的项目管理功能，管理员可以手动添加、修改和删除项目信息 | 系统能够自动验证和处理一些项目管理的合规性，如检查项目名称的唯一性或项目状态的合法性 | 系统能够自动验证和处理一些项目管理的合规性，如检查项目名称的唯一性或项目状态的合法性
提交文件以完成任务 | 必需 | 系统提供基本的任务提交功能，用户可以手动选择文件并将其提交给相关人员 | 系统能够自动验证和处理一些常见的提交问题，如文件格式的兼容性或大小限制 | 系统能够根据任务要求和文件内容，自动检测和分析文件的完整性和质量，提供更准确和智能的提交功能
审核文件，通过/驳回任务 | 必需 | 系统提供基本的任务审核功能，管理员可以手动审核并标记任务的通过或驳回状态 | 系统能够自动检测和处理一些常见的审核问题，如文件的完整性或合规性 | 系统能够利用机器学习和智能算法，自动分析文件的内容和任务要求，自动判断文件是否符合要求，并自动标记任务的通过或驳回状态。系统还可以根据历史审核数据和模式识别，提供更准确和智能的审核功能
查看项目当前进度 | 必需 | 系统提供基本的项目进度查看功能，用户可以手动查看项目的当前进度，如已完成和待完成的任务数量 | 系统能够自动汇总和计算项目的进度信息，提供可视化的图表或指标，以便用户更直观地了解项目的当前进展 | 系统能够根据任务的完成情况和时间进度，自动预测项目的完成时间，并提供预警和提示，帮助用户及时调整和管理项目进度
协同编辑文档 | 必需 | 系统提供基本的协同编辑功能，多个用户可以同时编辑同一个文档，但需要手动处理并合并冲突 | 系统能够自动检测和解决一些常见的协同编辑冲突，例如同时修改同一段落的内容，系统会提供冲突解决工具或提示 | 系统能够自动检测和解决一些常见的协同编辑冲突，例如同时修改同一段落的内容，系统会提供冲突解决工具或提示
查看文档历史记录 | 必需 | 系统能够自动检测和解决一些常见的协同编辑冲突，例如同时修改同一段落的内容，系统会提供冲突解决工具或提示 | 系统能够自动记录文档的修改历史，包括版本号、修改时间和修改内容的摘要，用户可以方便地查看和比较不同版本的文档 | 系统能够自动跟踪和保存文档的详细修改历史，包括每个用户的具体修改操作和变更内容，用户可以精确地查看和还原文档的任意历史版本
提供文档备份功能 | 必需 | 系统提供基本的文档备份功能，用户可以手动选择并备份文档到指定的位置 | 系统提供基本的文档备份功能，用户可以手动选择并备份文档到指定的位置 | 系统能够实现自动化的文档备份和恢复流程，包括定期自动备份文档、备份版本的管理和存储、自动检测备份完整性等。系统还可以提供灾难恢复功能，如数据灾难时自动恢复备份的文档

## Sheet3
指标 | 设备托管 | 软件包 | 定制软件开发 | 自行开发